Приложение 1

**Комплекс мероприятий**

**по подготовке, проведению и отработке итогов**

**Всероссийских проверочных работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок** | **Формат документа** | **Ответственные** |
| **I. Информационное сопровождение ВПР** | | | | |
| 1.1 | Доведение до ОО, родителей графика проведения ВПР (приказ Рособрнадзора №1746 от 27.12.2019г) | До 07.02.2020г | График проведения ВПР из приказа Рособрнадзора №1746 от 27.12.2019г | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| 1.2 | Своевременное обновление на сайте информации о проведении ВПР | До 07.02.2020г | Информация на сайте | Кретинина Ю.Н., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| 1.3 | Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений об организации и проведении ВПР, аналитических итогах и рекомендациях | До 07.02.2020г, далее постоянно. | Памятки, беседы, практикумы для педагогов, детей, родителей | Руководители ОО |
| 1.4 | Совещания (педсоветы) по вопросам проведения ВПР, в том числе по обеспечению объективности результатов | согласно графику | Протоколы / решения / рекомендации | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| **II. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения ВПР** | | | | |
| 2.1 | Издание локальных актов:  - о проведении ВПР по соответствующим предметам; | В соответствии с графиком ВПР | Приказ ОО | Руководители ОО |
| 2.2 | - о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей для обеспечения объективности оценивания итогов ВПР |
| 2.3 | Проведение ВПР, в том числе:  - своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР и внесение сведений об участниках; | До 05.02.2020г  согласно инструкций | Информация согласно инструкций | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| - своевременное получение (загрузка) результатов по предмету через официальный интернет-портал ВПР; | Результаты по учебному предмету | Руководители ОО |
| - получение и отработка с педагогами аналитического отчета в личных кабинетах школ | Анализ работ, справка | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| **III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**  **по итогам анализа ВПР** | | | | |
| 3.1 | Работа школьных, муниципальных методических объединений по вопросам:  - подготовки и проведения ВПР;  - анализа полученных результатов детей, педагогов, школ;  - формирования решений и рекомендаций в целях преодоления затруднений детей и педагогов. | В течение учебного года | Протоколы / решения / рекомендации | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| 3.2 | Работа с детьми по ликвидации недостатков: | Не позднее 10 дней после итогов | Анализ работ | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| - выявление общих и адресных проблем в формировании базовых компетенций по учебным предметам; | Протоколы / решения / рекомендации.  График дополнительных (групповых, индивидуальных) консультационных занятий и др. |
| - выявление учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и систематический контроль за работой с этими детьми (посещение уроков, консультаций, исполнение иных принятых решений и рекомендаций); | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| - создание индивидуальных образовательных маршрутов для высокомотивированных детей. | В течение учебного года | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| 3.3 | Работа с педагогами по ликвидации методических и компетентностных проблем: | В течение учебного года | Анализ проверочных работ, справка | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| - выявление по результатам ВПР проблемных зон в преподавании, оказание адресной методической помощи; | Протоколы / решения / рекомендации |
| - внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов ВПР | По мере необходимости | Рабочие программы | Арендоренко Л.А., методист комитета по образованию, руководители ОО |
| 3.4 | Мотивирование педагогических работников на участие в мероприятиях различного формата и продолжительности для повышения профессиональной компетентности (в том числе используя ресурс Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников) | В соответствии с планом | Программы (планы), графики повышения компетентности | Шаламова Н.Л., методист комитета по образованию, руководители ОО |