Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Основные направления развития образования

в Упоровском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

| Подпрограмма 1 "Основные направления развития дошкольного образования" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для развития детей дошкольного возраста |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение доступности услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста и дошкольной образовательной услуги |  |  |  |
| № | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия | Плановый срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Мониторинг сети образовательных организаций, оказывающих образовательную услугу и услуги по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста | 2015-2017. 2 раза в год, июнь, декабрь | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 2. | Развитие спектра услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста в соответствии с запросами родителей и условиями учреждения (режим пребываний ребенка в учреждении; предоставление развивающих, оздоровительных, коррекционных и иных услуг): мониторинг, анализ, выработка рекомендаций | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 3. | Мониторинг дополнительно вводимых мест для образования детей дошкольного возраста, в т.ч. имеет, созданных и введенных в эксплуатацию в результате строительства новых дошкольных учреждений и реконструкции зданий детских садов, используемых не по назначению | 2015-2017, ежеквартально до 20 числа | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 4. | Анализ деятельности образовательных организаций по увеличению охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольных учреждений и дошкольной образовательной услугой, в т.ч. предшкольной образовательной услугой | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 6. | Мониторинг численности детей, получающих социальную услугу в учреждениях, реализующих дошкольную образовательную программу, из них воспользовавшихся льготами, предусмотренными законодательством (дети-инвалиды, дети с особыми нуждами) | ежеквартально до 20 числа | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 7. | Развитие различных форм и моделей организации дошкольного образования групп кратковременного пребывания, отделений дошкольного образования при общеобразовательных организациях, и др. | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 8. | Мониторинг охвата дошкольной образовательной услуги детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии |  | Комитет по образованию Корякина А.В. Левченко А.Н. |
| 9. | Обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, в отношении компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях | 2015-2017 ежеквартально до 20 числа | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| Задача 1.2. Развитие гибкой многофункциональной" сети дошкольных учреждений, предоставляющих дошкольное образование с учетом демографической ситуации |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей детей для обучения в начальной школе: группы полного дня детей дошкольного возраста на базе образовательных учреждений (модель № 1); группы кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста на базе образовательных учреждений разных типов, учреждений культуры и родительских сообществ (модель № 2); семейное образование (модель МЗ) | 2014 сентябрь-декабрь | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 2. | Формирование запроса на развитие материально-технической базы учреждений, оказывающих дошкольную образовательную услугу, в соответствии с целями и задачами реализуемых учреждениями образовательных программ | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 3. | Разработка стандарта условий обеспечения дошкольного образования: | 2015 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 4. | определение необходимых и достаточных требований к материально- технической базе, к структуре дошкольных образовательных программ, к результатам дошкольного образования | 2014 декабрь | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 5. | Мониторинг обеспечения преемственности и программно-методического обеспечения дошкольного и предшкольного образования | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 6. | Разработка и проведение мониторинга готовности детей к обучению в школе и методических рекомендаций по его проведению для педагогов дошкольных учреждений и учителей начальных классов | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 7. | Контроль за выполнением Постановления Администрации Тюменской области от 20 апреля 2004 года № 32-пн "О мерах по организации предоставления дошкольного образования" | 2015-2017, ежеквартально до 20 числа | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| Задача 1.3. Повышение образовательного уровня и уровня квалификации педагогических работников дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Мониторинг проведения курсовой переподготовки педагогических и руководящих кадров и других работников дошкольного образования | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| 2. | Выявление и обобщение эффективного опыта образовательных учреждений по повышению качества и вариативности оказания услуг дошкольного образования | 2015-2017 | Комитет по образованию Корякина А.В. |
| Подпрограмма 2. "Основные направления развития общего образования" |  |  |  |
| Цель 2. Предоставление доступного образования, соответствующего государственным стандартам, обеспечивающего сохранение здоровья и снижение уровня асоциальных проявлений среди обучающихся. |  |  |  |
| Задача 2.1. Достижение качества образования, соответствующего государственному образовательному стандарту |  |  |  |
| 2. | Формирование приоритетных принципов решения вопросов укрепления материально-технической базы образовательных учреждений | 2015-2017Октябрь | Комитет по образованию Красивина Т.Г. |
| 3. | Проведение работ по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Красивина Т.Г. |
| 3.1. | - мониторинг использования средств и объемов выполненных работ ОУ по капитальному ремонту учреждений образования (муниципальный бюджет) | апрель-декабрь | Комитет по образованию Красивина Т.Г. |
| 4. | Укрепление материально-технической базы школ в целях обеспечения доступности качественного образования, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 4.1. | - формирование сводной потребности в автотранспорте в разрезе общеобразовательных учреждений | февраль | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 4.2. | -анализ полученного эффекта от поставки автобусов (анализ обеспеченности учреждений образования автобусами для подвоза детей с учетом поставки в текущем году) | декабрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 5. | Приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования, в том числе : | в течение года | Комитет по образованию Попова Е.С. |
| 5.1. | - формирование сводной потребности учебно-наглядных пособий и оборудования в разрезе образовательных учреждений | март | Комитет по образованию Попова Е.С. |
| 5.2. | -мониторинг потребности в школьных учебниках в разрезе образовательных учреждений | декабрь | Комитет по образованию Попова Е.С. |
| 5.3. | - формирование сводной заявки на закупку школьных учебников | февраль | Комитет по образованию Попова Е.С. |
| 5.4. | - анализ приведения материально-технической базы учреждений образования в нормативное состояние с учетом поставки школьных учебников | декабрь | Комитет по образованию Попова Е.С. |
| 6. | Укрепление оснащенности школ в целях обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 7. | Противопожарные мероприятия, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 7.1. | - подготовка заявки на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях образования (установка АПС. электромонтажные работы) | январь-февраль | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 7.2. | - мониторинг использования средств выделенных на противопожарные мероприятия | январь-декабрь | Комитет по образованию Плесовских Л.В. |
| 7.3. | - мониторинг по выполнению мероприятий антитеррористической безопасности (установка систем тревожной сигнализации, видеонаблюдения, ограждение территорий образовательных учреждений, установка систем уличного освещения) | январь-декабрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 8. | Организационная работа по проведению мероприятий с одаренными детьми, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 8.1. | Проведение предметной районной олимпиады: | 2015-2017ноябрь | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 8.2. | Участие во всероссийских, межрегиональных, областных олимпиадах и конкурсах: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 8.3. | Участие в областной конференция «Шаг в будущее» | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 8.4. | Участие в областной олимпиаде учащихся 4-х классов: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 8.5. | Проведение интеллектуальных конкурсов для учащихся 4-8 классов: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 9. | Развитие сети сельских базовых школ: формирование приоритетных моделей взаимодействия в сети сельских базовых школ | апрель-март | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 9.1. | - разработка критериев оценки эффективности функционирования сельских базовых школ | май | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 9.2. | - разработка комплекса мероприятий по эффективному функционированию сельских базовых школ | апрель | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 9.3. | - организационно-методическое сопровождение работы сельских базовых школ, обобщение и распространение опыта | в течение года | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 9.4. | -проведение мониторинга эффективности функционирования сельских базовых школ | сентябрь | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 10. | Стимулирование общеобразовательных школ, внедряющих инновационные образовательные программы, в той числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 10.1. | - участие в церемонии награждения победителей конкурса Губернатором области | август | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 11. | Организация и проведение районного конкурса "Учитель года», в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 11.1. | - разработка и утверждение Положения о конкурсе «Учитель года » | январь | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 11.2. | - проведение оргкомитета по проведению конкурса | март | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 12. | Контроль за получением бланков строгой отчетности ОО в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 12.1. | - формирование сводной потребности ученических медалей и бланков строгой отчетности | декабрь-январь | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 13. | Проведение ежегодной районной августовской конференции педагогических работников. | 2015-2017 | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 14. | Проведение педагогических чтений: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 15. | Поддержка лучших учителей, в том числе по результатам ЕГЭ. | 2015-2017июль | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 16. | Организационная работа по участию в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО. | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 17. | Организация участия лучших учащихся в Кремлёвской ёлке, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В,К. |
| 17.2 | -подготовка приказа и заявки на формирование состава делегации Упоровского района на участие в Кремлевской елке | ноябрь | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 18. | Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 18.1. | -подготовка нормативно-правовой базы, обеспечивающей проведение ЕГЭ | апрель | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 18. 2. | -формирование региональной базы данных выпускников, ППЭ, специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ | февраль-апрель | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 18.3. | -организация курсовой подготовки учителей общеобразовательных учреждений, работающих в выпускных классах | июнь-декабрь | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 18. 4 | - проведение пробного экзамена по русскому языку и математике выпускников 11 (12) классов | апрель | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 18.5. | -проведение анализа результатов ЕГЭ по усвоению Госстандарта в разрезе школ и учителей за последние 3 года. | июль-октябрь | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 19. | Новая форма проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 19.1. | -подготовка нормативной базы (приказы, информационные письма) | март | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 19.2. | -формирование базы данных выпускников 9 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ | февраль-март | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 19.3. | - анализ результатов ОГЭ государственной [итоговой) аттестации выпускников 9 классов. | июль - октябрь | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 20. | Реализация комплекса мероприятий профориентационного характера, реализация проекта « Агропоколение», направленного на повышение имиджа рабочих профессий среди выпускников общеобразовательных школ, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Чеботникова Е.Ф. |
| 20.1. | -внедрение практико-ориентированиых элективных курсов в предпрофильной и профильной подготовке обучающихся общеобразовательных школ | сентябрь-май | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 20.2. | -мониторинг эффективности внедрения элективных курсов | 2014 сентябрь | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 20.3. | -обеспечение участия общеобразовательных учреждений в ярмарках учебных мест учреждений НПО и СПО | апрель-май | Комитет по образованию Чеботникова Е.Ф. |
| 21. | Повышение эффективности использования информационных технологий в образовательном процессе, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Кретинина Ю.Н. |
| 21.1. | - мониторинг использования информационных технологий: | 2015-2017 | Комитет по образованию Кретинина Ю.Н. |
| 21.2. | - количестве ОУ, систематически использующих в учебно-воспитательном процессе информационные технологии. | сентябрь | Комитет по образованию Кретинина Ю.Н. |
| 21.3. | - количестве компьютеров, компьютерных классов в образовательных учреждениях, | сентябрь | Комитет по образованию Кретинина Ю.Н.. |
| 21.4. | - количестве электронных учебников и используемых технологиях | сентябрь | Комитет по образованию Кретинина Ю.Н. |
| 21.5. | - анализ полученных данных | октябрь | Комитет по образованию Кретинина Ю.Н. |
| 21.6. | - включение вопроса в методические выезды в образовательные учреждения | согласно плану контрольной деятельности | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 21.7. | - контроль за прохождением учителями курсовой подготовки по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий и их эффективным использованием в образовательном процессе | ежеквартально | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 22. | Активизация деятельности государственно-общественных форм управления, в том числе Управляющих советов в рамках установленной компетенции | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 23. | Формирование и ведение мониторинга функционирования и развития системы общего образования Упоровского района. | 2015-2017 | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| Задача 2.2. Повышение статуса педагогических кадров путам совершенствования механизмов оплаты труда, системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации |  |  |  |
| 1. | Контроль за прохождением курсовой подготовки педагогических кадров образовательных учреждений и организаций, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 1.1. | - сбор данных о количестве педагогических работников повысивших квалификацию в рамках курсов, семинаров согласно единой форме: | Ежеквартально до 15 числа | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 1.2. | - по предметам БУПа; | Ежеквартально | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 1.3. | - по подготовке ЕГЭ; | Ежеквартально | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 1.4. | - по использованию в УВП информационных технологий; | Ежеквартально | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 1.5. | - по специальному (коррекционному) образованию; | Ежеквартально | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 1.6. | - по методике воспитательной работы с различными категориями | Ежеквартально | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 1.7. | - анализ полученных данных | Ежеквартально до 20 числа | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 2. | Контроль за ведением Персонифицированного банка данных педагогов Упоровского района | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 3. | Контроль за внедрением и распространением педагогического опыта учителей, победителей ПНПО. | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 4. | Мониторинг педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений по квалификационным категориям, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 4.1. | - сбор информации о количестве квалификационных категорий педагогических работников; | Ежеквартально до 15 числа | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 4.2. | - сбор информации о количестве педагогических работников, повысивших квалификационные категории | 2015-2017 | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 4.3. | - анализ полученной информации | Ежеквартально до 20 числа | Комитет по образованию Шаламова Н.Л. |
| 5. | Мероприятия по реализации соглашения с районной организацией профсоюза работников народного образования, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Завьялова Т.Г. |
| Задача 2.3. Воспитание социально-ответственной личности |  |  |  |
| 1. | Реализация Концепции развития воспитания в системе образования Упоровского района (проведение внешкольных мероприятий) | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 2. | Организация и проведение районного конкурса школ-центров воспитательной и досуговой работы в микрорайоне, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 3. | Организация и проведение районного конкурса программ общеобразовательных учреждений по патриотическому воспитанию | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 4. | Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо». | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 5. | Организационно-методическое сопровождение конкурсов на предоставление услуг в сфере досуговой деятельности с форме муниципального заказа, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 5.1. | - ведение мониторинга услуг дополнительного образования оказываемых образовательными организациями в рамках муниципального заказа | Февраль | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 5.2. | - осуществление контроля за деятельностью образовательных организаций, оказывающих дополнительные образовательные услуги в рамках муниципального заказа, | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 6. | Формирование и ведение межведомственного районного банка данных несовершеннолетних и семей «группы особого внимания», в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 7. | Проведение мониторинга по темам: | 2015-2017 | Комитет по образованию |
| 7.1. | -эффективность использования материально – технической и спортивной базы образовательных учреждений | май, ноябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 7.2. | -развитие и функционирование школ-центров досуговой работы | май, ноябрь | Комитет по образованию Белендер В.К. |
| 7.3. | -участие школьников района в массовой работе патриотической направленности | ежеквартально | Комитет по образованию Белендер В.К.. |
| 7.4. | -деятельность опорных (базовых) Кабинетов по профилактике злоупотребления психоактивных веществ | ежеквартально | Комитет по образованию Чеботникова Е.Ф. |
| 8. | Осуществление контроля за деятельностью образовательных учреждений по организации всеобуча, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 8.1. | - мониторинг учащихся, систематически пропускающих занятия в общеобразовательный учреждениях. | 2 раза в месяц | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 8.2. | - формирование базы данных учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительных причин.. | на 1, 15 число каждого месяца | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 8.3. | - сбор информации по движению и успеваемости учащихся дневных и, учебно-консультационных групп по итогам первого полугодия, учебного года | январь | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 8.4. | - проведение методических выездов по вопросам всеобуча | согласно плану контрольной деятельности | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 8.5. | - проверка сведений о детях, не приступивших к занятиям на начало учебного года | сентябрь, ежегодно | Комитет по образованию Арендоренко Л.А. |
| 9. | Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 9.1. | - обновление районного персонифицированного банка данных летнего отдыха и трудовой занятости детей . | февраль | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 9.2. | - формирование муниципальных персонифицированных банков данных летнего отдыха и трудовой занятости детей | Март -сентябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 9.3. | - утверждение графиков работы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных школ | до 16 мая | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 9.4. | - подготовка итоговой информации по организации летнего отдыха в образовательных учреждениях области | сентябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| Задача 2.4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией подготовки педагогов по использованию здоровьесберегающих технологий в организации учебного процессе с целью профилактики заболеваний, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 1.1. | - анализ работы по внедрению здоровьесберегающих технологий и определение тематики курсовой подготовки учителей | в течение года | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2. | Реализация Комплекса мер по совершенствованию организации школьного питания, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.1. | - разработка программы по совершенствованию организации школьного питания | декабрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.2. | - формирование предложений по совершенствованию организации питания школьников | май | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.3. | -разработка и утверждение типового цикличного меню с учетом возрастных особенностей детей и требований сбалансированности | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.4. | - контроль соответствия фактического меню перспективному | согласно плану контрольной деятельности | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.5. | -проведение инвентаризации материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.6. | - сбор информации об оснащенности пищеблоков технологическим оборудованием | сентябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.7. | - анализ полученных данных | октябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.8. | - подготовка предложений по поставке технологического оборудования | октябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.9. | - формирование сводной потребности замены технологического оборудования в разрезе муниципальных образований | ноябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.10. | -повышение профессионального уровня кедрового состава работников пищеблоков, медицинских работников и руководителей общеобразовательных учреждений в части соответствия организации школьного питания предъявляемым требованиям (в том числе на базе областных учреждений профессионального образования соответствующего профиля) | 2012-2015 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 2.11. | - формирование заявки на обучение в учреждениях НПО.СПО по специальности "Повар" | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 3. | Ведение мониторинга состояния физического здоровья (заболеваемость, вакцинация, диспансеризация и т.д.) и физического развития учащихся образовательных учреждений, в том числе: | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 3.1. | - сбор данных о количестве детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | сентябрь | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| 3.2. | Мониторинг количества дней, пропущенных по болезни не одного обучающегося | ежеквартально, до 15 числа | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н.. |
| 4. | Популяризация здорового образа жизни | 2015-2017 | Комитет по образованию Шрайнер Л.Н. |
| Задача 2.5. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности получения образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2017 | Комитет по образованию Левченко А.Н. |
| 1.1. | Проведение мониторинга численности детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста | май-июнь | Комитет по образованию Корякина А.В. , Левченко А.Н. |
| 1.2. | Формирование районной базы данных детей с ограниченными возможностями здоровья | август - сентябрь | Комитет по образованию , Левченко А.Н. |
| 2. | Организация работы по созданию системы раннего выявления детей с патологиями здоровья и помощи семье больного ребенка | 2015-2017 | Комитет по образованию , Левченко А.Н. |
| 3. | Выявление и выдача рекомендаций по обучению, коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья, наблюдение и динамика за выполнением рекомендаций, в том числе для педагогов, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе | 2015-2017 | Комитет по образованию , Левченко А.Н. |
| 4. | Контроль деятельности школьных ПМПК по выявлению и выдаче рекомендаций по обучению и коррекции детей с проблемами в развитии | согласно плану контрольной деятельности | Комитет по образованию. , Левченко А.Н. |
| 5. | Контроль за организацией и содержанием деятельности образовательных учреждений всех видов по реализации ими рекомендаций ПМПК, осуществлением индивидуальной работы по коррекции, наличием результатов; соблюдением рекомендаций детям-инвалидам | согласно плану контрольной деятельности | Комитет по образованию , Левченко А.Н. |
| 6. | Организация консультативной работы с родителями, семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями в развитии | постоянно | Комитет по образованию , Левченко А.Н. |
| 7. | Консультативно-методическая помощь образовательным учреждениям, реализующим коррекционные программы обучения | постоянно | Комитет по образованию. , Левченко А.Н.. |
| 8. | Анализ мероприятий ОУ по организации психолого и медикопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях всех типов и видов (по итогам контрольной деятельности) | согласно плану контрольной деятельности | Комитет по образованию , Левченко А.Н.. |
| 9. | Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования: | 2015-2017 | Комитет по образованию , Шаламова Н.Л., Левченко А.Н. |
| 10. | Проведение обучающих семинаров для директоров и заместителей директоров по учебной работе образовательных организаций по повышению профессионализма и компетентности должностных лиц по вопросам коррекционного образования | 2015-2017 | Комитет по образованию. , Левченко А.Н. |
| 11. | Обеспечение продолжения образования детей данной категории в системе начального профессионального образования: | 2015-2017 | Комитет по образованию , Левченко А.Н. |
| 12. | Анализ устройства выпускников с проблемами в развитии (обучение в учреждениях НПО, трудоустройство) | сентябрь | Комитет по образованию , Левченко А.Н. |