**Приложение 7**

к плану работы комитета по образованию

на 2024-2025 учебный год

**План мероприятий по реализации Программы по кадровому обеспечению образовательных организаций**

**на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основной исполнитель | выполнение |
| 1 | -вакансии на начало года;  -прогнозирование потребности в педагогических кадрах на 2025-26 учебный год; | Октябрь2024  январь 2025 | Шаламова Н.Л | **Вакансии на 2024/25 учебный год - 9:**  - рус.язык /литер.3 (Буньковская СОШ, Емуртлинская СОШ, Пятковская СОШ);  -математика 4 (Упор., Бун., Пятк., Суерк.)  - англ. 1 (Масальская СОШ*)*  *-* физика/информатика 1 (Емуртлинская СОШ*);*  *Вакансии закрыты своими резервами - пенсионерами, неспециалистами.*  **Потребность на 2025 уч.год**: 9 (по состоянию на 01.10.24) |
| 2 | Контроль размещения информации о вакансиях директорами школ на межуниверситетской платформе «Факультетус» и других ресурсах (портал «Работа в России», соц.сети - группа ВК). | Сентябрь 2024  Март 2025 | Шаламова Н.Л.  Руководители ОО |  |
| 3 | Мотивационная встреча с обучающимися 10-11 классов | 25 октября 2024 | Шаламова Н.Л.  Руководители ОО |  |
| 4 | Организационное собрание обучающихся ППК, родителей, преподавателей, методистов КО | 26 сентября 2024 | Шаламова Н.Л.  Руководители ОО |  |
| 5 | Направление письма в ИГПИ о потребности в кадрах и направлении студентов на производственную практику в ОО Упоровского района | Сентябрь 2024 | Шаламова Н.Л |  |
| 6 | Поездки руководителей ОО в Шадринской пединститут, Ишимский пединститут, Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий для встречи со студентами – старшекурсниками с целью привлечения к практике, к работе в ОО района. | В течение года | Шаламова Н.Л.  Руководители ОО |  |
| 7 | Выявление студентов (выпускников школ района), оканчивающих обучение в педагогических учебных заведениях в 2025 году, телефонные переговоры с ними с целью привлечения в школы района. | декабрь 2024 | Шаламова Н.Л. |  |
| 8 | Заключение с выпускниками 11-х классов ОО целевых договоров на обучение; контроль исполнения образовательными организациями обязательств, указанных в договорах о целевом обучении | Июнь 2025 | Шаламова Н.Л.  руководители ОУ |  |
| 9 | Организация работы по ориентации учащихся на педагогические профессии (организация работы «Педагогического класса») | В течение учебного года | Шаламова Н.Л |  |
| 10 | Участие в федеральной программе «Земский учитель». | по запросу ДОиН ТО | Шаламова Н.Л |  |
| 11 | Организация работы педагогического сообщества для молодых педагогов – Клуба молодых педагогов | В течение учебного года | Шаламова Н.Л |  |
| 12 | Содействие прибывшим молодым специалистам в обеспечении жильем; единовременные денежные выплаты молодым специалистам | Август 2025 | Шаламова Н.Л |  |
| 13 | Закрепление за молодыми  специалистами наставников, обучение наставников | В течение учебного года | Шаламова Н.Л |  |
| 14 | Выявление уволившихся педагогов с целью их возвращения в профессию. | постоянно | Шаламова Н.Л |  |
| 15 | Обсуждение мониторинга реализации программных мероприятий на совещаниях с руководителями ОО | Ежегодно:  май, август | Шаламова Н.Л |  |