**Приложение - 9**

к плану работы комитета по образованию

на 2024-2025 учебный год

**Муниципальный проект**

**«Одарённые дети Упоровского района»**

**на 2024 – 2025 годы**



**с. Упорово**

1. **Пояснительная записка муниципального проекта**

**«Одарённые дети Упоровского района».**

Муниципальный проект «Одаренные дети Упоровского района» (далее – Проект) на 2024-2025 годы направлен на реализацию муниципальной целевой программы «Основные направления развития системы образования в Упоровском муниципальном районе», Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом РФ 03.04.2012г.№Пр-827, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (сроки реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) в рамках реализации национального проекта «Образование», Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г»

Актуальность настоящего Проекта заключается в необходимости обеспечения благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей Упоровского муниципального района. Проект предусматривает комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей.

Реализация Проекта позволит создать в районе условия для проявления и развития способностей талантливых детей, обеспечить их социальную поддержку, повысить качество образования и воспитания школьников.

В рамках Проекта предусмотрено создание единой информационной базы данных талантливых детей. Формирование базы осуществляется в соответствии со следующими направлениями:

* художественное;
* техническое;
* физкультурно-спортивное;
* естественнонаучное;
* гуманитарное;
* социальное (волонтерская, общественная, благотворительная деятельность)

Единая информационная база формируется из числа талантливых детей и молодежи, творческих коллективов, спортивных команд, являющихся победителями или призерами муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий (олимпиад, конкурсов, форумов, соревнований и т.д.), обладателями иных достижений (гранты, премии, награды, почетные звания и т.д.) - учащихся школ Упоровского района в возрасте от 7 до 17 лет.

Районная база данных формируется и ведется в электронном виде на основании сведений, предоставляемых общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования, ответственными за проведение мероприятий или организацию участия в мероприятиях.

Внедрение системы поощрений, оказание целевой адресной поддержки талантливых детей является важным фактором развития способностей школьников.

Одним из необходимых условий в реализации Проекта является механизм целенаправленной работы с педагогами по подготовке к работе с одаренными детьми, стимулирование педагогов, чьи учащиеся добились высоких результатов, обобщение и распространение новаторского опыта работы образовательных учреждений и учителей по развитию детской одаренности.

Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволяет создавать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. Исследовательская деятельность, как самостоятельный компонент образовательно-воспитательного процесса, находит распространение в муниципальных общеобразовательных учреждениях Упоровского муниципального района.

1. **Анализ деятельности муниципального проекта**

**«Одарённые дети Упоровского района» за 2023 г.**

В районе уделяется большое внимание поиску и поддержке талантливых детей, их сопровождению в течение всего периода становления личности. Опора на талант, творчество и инициативность человека является важнейшим ресурсом экономического и социального развития, главным условием конкурентоспособности района.

Реализация Проекта стала возможной благодаря созданию творческой среды в школе, предусматривающей:

- обеспечение возможности пользоваться современно оборудованными помещениями (конференц-зал, актовые залы, студии, лаборатории, комплексы);

- развитие дополнительного образования, проектно-исследовательской деятельности школьников;

- открытие сети предметных кружков, секций, лабораторий, разновозрастных научных обществ;

Созданию условий для выявления талантливой молодежи способствует расширение перечня олимпиад,конкурсов и иных творческих мероприятий на школьном, муниципальном, областном, федеральном уровнях, а также популяризация олимпиадного движения в области, районе посредством использования средств массовой информации, в том числе через медиа-ресурсы. Общая численность участников этих мероприятий на всех этапах их проведения составляет более 70% от общей численности обучающихся.

Ежегодно в районе проводится муниципальный этап Всероссийскойолимпиады школьников**.** Количество участников муниципального этапа в 2023 году - 207 человек, 12 победителей и 6 призеров. На региональный этап приглашены обучающихся из образовательных организаций района.

В районе активно развиваются несколько направлений: шахматы иобразовательная робототехника**,**  модуль, которой включен в предметный курс по технологии. Во всех школах работают кружки образовательной робототехники.

В районе развивается система муниципальных конкурсных иолимпиадных мероприятий. Традиционными стали

* туристический слёт учащихся;
* школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам;
* районная олимпиада младших школьников по 5 общеобразовательным предметам;
* конкурс чтецов поэзии «Живое слово» (5-10 кл.);
* конкурс чтецов прозы «Живая классика»(5-10кл.);

Ежегодно школьники Упоровского района являются участниками областного научного форума молодёжи «Шаг в будущее».

Помимо этого, высокомотивированные школьники района принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах областного, межрегионального, федерального уровней, участие их организовывают не только комитет по образованию, но и образовательные организации.

В целях межведомственного взаимодействия большую помощь в развитии способностей школьников оказывают учреждения дополнительного образования: Упоровская ДЮСШ (спортивно-оздоровительное направление), Упоровская ДШИ (развитие творческих способностей), Центр реализации молодежных программ (военно-патриотическое, техническое развитие), сельские учреждения спорта и культуры. В учреждениях дополнительного образования района занимаются более 2000 обучающихся школ (это около 70% от общего количества обучающихся).

С 2019 года с целью реализации проекта «Одаренные дети Упоровского муниципального района», для повышения продолжительной мотивации к обучению и престижу знаний введена стипендия учащимся 7,8,9-х классов, обучающимся на «отлично». Стипендия выплачивается один раз в год в июне по приказу комитета по образованию.

Ежегодно в декабре в районе проходит торжественный Приём Главы района «Юность. Мастерство. Талант», на котором присутствуют лидеры ученического самоуправления, активные участники художественной самодеятельности, результативные участники олимпиад, конкурсов, спортсмены. На слёте подводятся итоги уходящего года: отмечаются успехи, вручаются заслуженные награды, подарки.

Помимо этого, складывается система организации оздоровительно-развивающей работы с одарёнными детьми в каникулярный период. Так, в течение летнего периода, ежегодно, за счет средств областного бюджета талантливые школьники Упоровского района – победители и призёры конкурсных мероприятий – участвуют в летних многопрофильных сменах на базе лагерей Тюменской области, а также ВДЦ «Океан», «Артек»; самых талантливых приглашают для участия в «Губернаторской и Кремлёвской ёлках».

Все мероприятия муниципального проекта «Одарённые дети муниципального Упоровского района» на 2022-2023 годы были реализованы; в районе прослеживается позитивная динамика изменений в части расширения числа участников и результативности работы с одарёнными и высокомотивированными детьми.

**III. Цели, задачи, сроки реализации проекта**

**«Одарённые дети Упоровского района».**

**Целью** настоящего Проекта является создание благоприятных условий для выявления, развития и реализации потенциала талантливых детей Упоровского района в различных областях деятельности.

**Задачами** Проекта является:

* поддержка талантливых школьников в районе, педагогов, имеющих высокий уровень эффективности деятельности, и образовательных учреждений, развитие системы поощрения их достижений.
* формирование районного Банка данных талантливых детей, привлечение юных талантов района к проведению образовательных, творческих, технических, спортивных, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ; информирование общественности об их достижениях
* Увеличение числа участников региональной базы данных талантливых детей и молодежи, информирование общественности об их достижениях
* обеспечение участия школьников в муниципальных, областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях;
* переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и творчески одаренными детьми;
* внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей;
* сохранение системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными детьми.

**Сроки реализации Проекта:**

реализация мероприятий Проекта осуществляется **в течение 2024 – 2025** годов. Каждый год планируется изменение показателей в качестве их повышения по годам, а также дополнение, совершенствование мероприятий Проекта.

**IV. Система основных мероприятий Проекта.**

В соответствии с поставленными целью и задачами реализация Проекта осуществляется через систему мероприятий, направленных на создание системы выявления и поддержки (поощрения) талантливых детей Упоровского муниципального района.

1. Система выявления и поддержки одаренных детей, обновление банка данных.
2. Создание постоянно – действующей системы переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми (направление на курсы, семинары, аттестация и т.д.).
3. Организация и проведение предметных олимпиад, конференций, творческих конкурсов и т.д.
4. Участие в районных, областных, российских конкурсах, олимпиадах.
5. Разработка нормативно – правовых документов (положений, методических рекомендаций и др.).
6. Информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований средствами школьных, муниципальных, региональных СМИ.
7. Выплаты единовременных денежных поощрений призерам и победителям.
8. Интеграция общего и дополнительного образования;
9. Организация научно – исследовательской деятельности учащихся.

**V. Финансовое обеспечение муниципального проекта**

**«Одарённые дети Упоровского района».**

Ресурсное обеспечение Проекта осуществляется за счет средств бюджета района по разделу "Образование".

В процессе реализации Проекта отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета района на очередной финансовый год.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта в течение 2024-2025 годов, составляет 600000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе по этапам:

* **2024 год – 300 000 (триста тысяч) рублей;**
* **2025 год – 300 000 (триста тысяч) рублей.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма финансирования | | Срок  реализации,  поощрения, исполнения |
| Расходы  на  проведение  мероприятия (руб.) | Поощрение детей  школьников  (руб.) |
| 1 | Региональный этап Всероссийской  **олимпиады** школьников по общеобразовательным предметам;  призовые места в других **олимпиадах**  регионального уровня | 0 | Победитель – до 5000  Призёр – 2000  Участие – 500 | 1 квартал |
| 2 | Муниципальный этап креатив-  фестиваля «Надежда» | 0 | Победитель -1000  Призёр -500 | 1 квартал |
| 3 | Областной этап креатив-фестиваля  «Надежда» | 0 | Победитель -2000  Призёр -1000 | 1 квартал |
| 4 | Муниципальный конкурс чтецов  («Живая классика», «Живое слово»  и др.) | 0 | Победитель - 1000  Призёр - 500 | 1-2  квартал |
| 5 | Областной этап конкурса «Живая  классика» | 0 | Победитель - 2000  Высокий результат в рейтинге – до 1000 | 2 квартал |
| 6 | Муниципальная предметная олимпиада  младших школьников | 0 | Победитель- 1000  Призёр -500 | 2 квартал |
| 7 | Областная предметная олимпиада  младших школьников | 0 | Победитель - 3000  Призёр - 2000 | 2 квартал |
| 8 | Муниципальный фестиваль проектов по  ОРКСЭ | 0 | Победитель - 1000  Призёр - 500 | 2 квартал |
| 9 | Поощрение медалистов | 0 | 3 000 | 2 квартал |
| 10 | 100 баллов на ЕГЭ | 0 | 10 000 | 2 квартал |
| 11 | Областная научно-практическая  конференция «Шаг в будущее» | 0 | Участие в заочном  этапе – 500  Участие в очном  этапе - 1000  Победитель – 3000  Призёр - 2000 | 3 квартал |
| 12 | Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников | 4000 | Победитель - 1000  Призёр - 500 | 4 квартал |
| 13 | Конкурсы разной направленности  регионального уровня | 0 | Победитель - 1000  Призёр -500  Победитель ШЭ – 500  Победитель МЭ – 1000 | 1-4 квартал |
| 14 | Конкурсы разной направленности  федерального уровня | 0 | Участие- 500  Победитель - до 3000  Призёр -1000  Победитель ШЭ – 500  Победитель МЭ – 1000 | 1-4 квартал |
| 15 | Организация поездки победителей на  конкурсы регионального и  федерального  уровней | До 10000 |  | 1-4 квартал |
| 16 | Стипендия отличникам 7,8,9-х классов |  | До 5000 | 2 квартал |
| 17 | Подведение итогов года на приёме у Главы «Юность.Мастерство.Талант» | 80000 |  | 4 квартал |
|  | **ИТОГО**  **300 000 рублей** | |  |  |

**VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта.**

По итогам реализации Проекта ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение числа участников муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов (с 82% в 2023 году до 84% к концу 2025года);

- увеличение числа победителей и призеров областных, российских олимпиад, интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов (с 8% в 2023 году до 10 % к концу 2025 года);

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми - увеличение количества педагогов, обучившихся работе с высокомотивированными детьми на семинарах в ТОГИРРО, с 15 человек в 2020г. до 18 человек в 2022г.;

- увеличение числа педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями путём обучения на семинарах в ТОГИРРО;

Социально-экономическими последствиями реализации настоящего Проекта станут:

* повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в средствах массовой информации, публикацию ученических научных работ, поощрение талантливых школьников района;
* Укрепление системы взаимодействия педагогов и руководителей муниципальных учреждений образования района, преподавателей учреждений дополнительного образования по вопросам выявления, обучения и развития талантливых обучающихся;
* развитие системы муниципальных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня;
* внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях района.

Для оценки эффективности реализации Проекта используются следующие целевые индикаторы и показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| Количество участников муниципальных, областных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов | проценты |  |  |  |
| Количество победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований различного уровня. | проценты |  |  |  |
| Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по организации работы с одаренными детьми | проценты |  |  |  |

**VII. Оценка неблагоприятных факторов реализации Проекта.**

В процессе реализации Проекта могут проявиться внешние и внутренние риски.

С целью минимизации рисков Проекта запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка  результатов исполнения Проекта  и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Проекта, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Проекта.

**VIII. Механизм реализации Проекта.**

Ответственным за реализацию Проекта является комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района.

Комитет по образованию осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных для реализации Проекта, и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий, достижение конечных результатов Проекта.

В процессе реализации Проекта комитет по образованию:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Проекта;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Проекта;

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации Проекта.

В ходе реализации Проекта с 2024 по 2025 годы планируется ежегодное проведение мероприятий, способствующих увеличению числа участников, победителей и призеров олимпиад, конкурсов, созданию системы выявления и развития высокомотивированных детей.

**IX. Мониторинг реализации муниципальной Проекта.**

Параметры мониторинга эффективности реализации Проекта, источник информации и периодичность её предоставления:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .№  п/п | Наименование показателя | Получение информации  заказчиками | | Периодичность  мониторинга |
| Источники получения информации | Сроки получения  информации |
| 1. | Участие детей в олимпиадах.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района | 1 раз в год  (до 15 октября отчетного года) | Один раз в год |
| 2. | Участие детей в олимпиадах.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района | 1 раз в год  (до 15 января отчетного года) | Один раз в год |
| 3. | Участие детей в олимпиадах  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников | Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района | 1 раз в год  (до 15 апреля отчетного года). | Один раз в год |
| 4. | Участие детей в конкурсах. Областные конкурсы разной направленности. Федеральные конкурсы разной направленности. | Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района | 1 раз в год  (до 15 июля отчетного года). | Один раз в год |
| 5. | Результативность окончания учебного года (количество отличников 7-9 кл., медалистов, 100-бальников) | Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района | 1 раз в год  (до 15 июля) | Один раз в год |
| 6. | Количество педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями | Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района | 1 раз в год  (до 15 июля) | Один раз в год |